附件1：

第十六届中国（廊坊）农产品交易会

总  体  方  案

第十六届中国（廊坊）农产品交易会（以下简称农交会）定于2012年9月26日至28日在廊坊开发区国际会展中心举行。

一、主题及指导思想

主    题：绿色科技  服务对接

指导思想：围绕强科技保发展，加快现代新型农业建设，提高农业效益，增加农民收入。推进农业项目合作洽谈，扩大农产品交易。着力打造农副产品、农业项目、农用物资、农业科技和农业信息的零距离交流平台。

二、办会单位

主办单位：中华全国供销合作总社、国家农业部、河北省人民政府。

协办单位：中国农科院、中国林科院、中国农业大学、农民日报社。

协助承办单位：河北省发展改革委员会、河北省贸促会、河北省商务厅、河北省林业厅、河北省农林科学院、河北省粮食局。

承办单位：河北省供销合作社、河北省农业厅、廊坊市人民政府。

三、组织机构和承办机构

为加强对农交会的组织领导，成立由全国供销合作总社副主任戴公兴、农业部副部长陈晓华和河北省人民政府副省长沈小平任主任，河北省政府有关部门和各设区市政府分管负责同志为成员的第十六届中国（廊坊）农产品交易会组委会。组委会下设由廊坊市委书记赵世洪、市长聂瑞平任主任的承办工作委员会。

四、展示展销

农交会设室内展区、室外展区和农业示范观光园三部分。

（一）室内展区，设在国际展馆A馆、B馆和C馆。

A馆，主要是河北省畜牧、兽药、饲料交易大会。共8800平方米，分为两大展区。全面展示河北省畜牧及相关产业发展成果，并通过成果展示、交流洽谈，达成合作，实现双赢。

1．河北省畜牧、兽药、饲料交易大会，设计6000平方米。由河北省农业厅畜牧兽医局主办。

2．特色农产品展销区，设计2800平方米。由廊坊市盛世鑫华展览服务有限公司主办。

B馆，河北省农业发展成果展。共12000平方米，分为九大展区。通过农、林、水、牧等方面的高新技术、实用技术及其产品的展示与交流，促进大批农业高新技术成果得到转化，大量实用技术得到推广，科技、人才、资金、物资等多方面信息扩散和辐射，技术、资金、人才在这里实现有机结合。

1．序厅。设计300平方米。由河北省政府主办。

2.河北省各设区市农业发展成果特装展。设计4400平方米。每个设区市400平方米。由河北省各设区市政府主办。

3．廊坊市各县（市、区）特装展，设计3800平方米。每个县（市、区）100平方米。由廊坊市各县（市、区）政府主办。

4．中国农科院新技术、新成果展示咨询区。设计300平方米。由中国农科院万庄园区主办。

5．首届河北省名特优果品擂台赛获奖产品展示区。设计300平方米。由河北省林业厅主办。

6．农业信息化及专家课堂，设计1200平方米。由廊坊市大华夏神农公司主办。

7. 中国移动农业信息展示平台，设计300平方米。由中国移动廊坊分公司主办。

8．全国农业有机食品展，设计700平方米。由国家贸促会主办，廊坊市贸促会承办。

9．全国农业进出口企业展，设计700平方米。由廊坊市贸促会主办。

C馆为廊坊国展公司市场化招商专区。

（二）室外展区，设在国际展馆B馆东侧广场。

农业机械展示展销，共10000平方米，由河北省农业厅农机局主办。旨在展示河北省农业机械发展成果，交流经验，通过供需双方对接洽谈，实现合作。

（三）农业示范观光园，设在廊坊金丰农科园和九天创意产业园。

廊坊金丰农科园，是廊坊市农业科技新品种、新技术的引育基地，近年来为带动周边百姓致富发挥了引导和带动作用。

九天生态休闲农业产业园占地14万平方米，自2011年1月份开始动土施工，截止到目前，已完成90%的工程任务，预计总投资2.5亿元。以智能温室为基础，以农业种植与园林景观为依托，以生态休闲为内容，将现代创意农业拓展、高新农业示范、农业科普教育等现代农业业态进行融合，为现代创意农业推广、农业科技普及及生态健康农作物生产提供示范作用，带动区域农业发展。该项目将于2012年9月正式建成，第十六届农交会期间，全面开放迎宾。

五、主要活动

（一）河北省、市领导检查指导布展。时间：9月25日16：00。地点：廊坊会展中心国际展馆。

（二）河北省领导会见国内外重要贵宾。时间：9月25日17：30。地点：廊坊国际饭店怀远堂会议中心二层泰山厅。

（三）中外来宾欢迎酒会。时间：9月25日18：30。地点：廊坊国际饭店怀远堂会议中心宴会厅。

（四）大会开幕式。时间：9月26日9：58。地点：廊坊国际会展中心广场。

（五）国家、省、市领导参观贸展暨采购商专场。承办单位：廊坊市政府、河北省商务厅、河北省委农工部。时间：9月26日8：30-12：00。地点：国际A、B、C馆、农机展及九天生态休闲农业产业园。

（六）农超对接----全国大型连锁超市与河北省农业专业合作社、农业产业化重点龙头企业对接洽谈活动。时间：9月26日14：00-17：00。地点：廊坊会展中心二楼多功能厅。

（七）河北省国际绿色农业周。承办单位：河北省贸促会。时间：9月26日10：30-11：30。地点：廊坊会展中心第三会议室。

（八）农业投融资论坛。承办单位：河北省农业产业化办公室。时间：9月26日全天。地点：廊坊天都大酒店。

（九）参会采购商欢迎酒会。组织单位：河北省商务厅。时间：9月26日12:00。地点：廊坊会展中心二楼锦园餐厅。

（十）全省十大农业专业合作社评选暨新闻发布会。承办单位：河北省委农工部。时间：9月26日14：30。地点：廊坊会展中心301会议室。

（十一）河北省农业项目招商洽谈签约仪式。承办单位：河北省发展改革委员会。时间：9月26日15：00。地点：廊坊会展中心二楼签约厅。

（十二）首届河北省名特优果品擂台赛。承办单位：河北省林业厅。时间：9月26日15：00。地点：廊坊会展中心301会议室。

（十三）2012中国（廊坊）有机食品国际合作研讨会。承办单位：廊坊市贸促会。时间：9月27日9：00。地点：廊坊会展中心301会议室。