附件3：

新型合作示范项目统计报表

指标解释及编报说明

一、报表说明

（一）填报范围。统计年度内所有在建的农业综合开发供销合作总社新型合作示范项目。具体包括：资金结转至2012年的以前年度立项项目及2012年度立项的所有项目。

（二）报表种类。包括国家农业综合开发中华全国供销合作总社项目任务投资指标表（国农办部门统5-1）、国家农业综合开发中华全国供销合作总社项目效益主要指标表（国农办部门统5-2）。统计表excel电子版可由 “农业综合开发数据管理系统”软件生成导出。

（三）填报方式。报表由项目单位（产销对接项目由主体单位）使用“农业综合开发数据管理系统”软件填报，最终由省级供销合作社审核汇总后上报中华全国供销合作总社（以下简称总社）。

（四）统计年度。统计年度采用公历年制，即从1月1日起至12月31日。

（五）注意事项。

1.报表采用固定格式，须根据批复的项目类型，选择相应的行次填报。各项指标均应折算为表中注明的单位填写。“国农办部门统5-1”表未注明单位（含“-”）的行次，“任务量”栏不填；“投资额”栏相关数据必须据实填写。除按整数填列的指标外，其余填表数字均保留至小数点后两位。

2.“国农办部门统5-1”表，“年度计划”栏（列）所有数据须与总社与国家农发办批复的项目实施计划相一致。在“投资额”栏中的“自筹资金”只在“小计”列填写，“其中：投工投劳”栏不填；“其他资金”列不填。

3.“国农办部门统5-1”表中，对超额完成任务或投资，或者单项工程建设任务或投资根据项目建设实际需要少量调减但未办理报批手续的，其增减数据对应填列到“任务量（投资额）增减”栏中。同时，对其中“任务量”或“投资额”有调减但未办理报批手续的项目，必须备注说明调减的原因。

- 指标解释

（一）国家农业综合开发中华全国供销合作总社项目任务投资指标表（国农办部门统5-1）

1.行说明。

（1）棉花：指项目扶持的种植和改造的棉田。

（2）茶叶：指新种植和改造的茶叶园（田）。

（3）果蔬：指新种植和改造的果品（蔬菜）园（田）。

（4）食用菌：指项目扶持的食用菌种植、菌种繁育设施。

（5）水产养殖：指项目扶持的淡水养殖或海水养殖的水域。

（6）畜禽棚舍：指项目建设的畜禽繁殖、饲养的屋舍、厩舍等。

（7）基础设施：指项目建设的生产厂房、生产配套用房等设施。

（8）仪器设备：指项目建设购买的生产设备、质检设备、环保设备、水电设备等。

（9）交易设施：指用于农产品交易的大厅、货棚等建筑设施。

（10）仓储设施：指用于农产品储藏、保鲜等的基础设施面积。包括仓库、气调保鲜库、恒温库、冷藏库（含高温库、低温库）等。

（11）冷藏库：指用于储藏保鲜产品，通过制冷设备等使库内维持在特定温湿度区间，以保证农产品应有品质的仓库设施，包括高温库、低温库等。

（12）种植基地：指产销对接项目中，棉花、茶叶、果蔬、食用菌等农产品新种植和改造的基地。

（13）养殖基地：指产销对接项目中，项目扶持的淡水养殖和海水养殖的水域及禽畜棚舍等。

（14）加工设施：指产销对接项目中，项目建设的生产厂房、生产配套用房等基础设施。

（15）流通设施：指产销对接项目中，项目建设的交易设施和仓储设施等基础设施。

2.栏说明。

（1）“任务量”：指列入计划的项目建设任务的数量，其中完成任务量必须填写实际完成的数量。以“台(套)”等为单位的指标，“任务量”必须填写整数。第1栏“上年结转”+第2栏“年度计划”+第3栏“任务量增减”=第4栏“本年完成”+第5栏“结转下年”。

a.第1栏“上年结转”：指上年度未完成结转到今年继续实施的农业综合开发工作任务量(当年立项项目不存在上年结转)。

b.第2栏“年度计划”：指当年项目计划安排的农业综合开发工作任务量。

c.第3栏“任务量增减”：指根据项目实际需要或其他原因，当年项目的单项工程或措施任务量进行了微量调整，造成该单项工程或措施实际任务量与计划任务量之间产生的差额。任务量增减主要有任务量增加和任务量减少两种情况：一种是“任务量增加”，指当年实际完成的单项工程或措施任务量超过该单项工程或措施计划任务量的部分，填列正数；另一种是“任务量减少”，指当年实际完成的单项工程或措施(根据项目实际需要或其他原因，该单项工程或措施不再进行续建)任务量少于该单项工程或措施计划任务量的部分，填列负数。

d.第4栏“本年完成”：指当年实际完成的上年结转以及当年计划的农业综合开发工作任务量。

e.第5栏“结转下年”：指当年项目任务量未完成，需结转到下年继续实施的农业综合开发工作任务量。

（2）“投资额”：指农业综合开发项目的投资情况。具体分为“上年结转”、“年度计划”、“投资额增减”、“本年完成”和“结转下年”五小栏，下再细分“财政资金”、“自筹资金”、“其他资金”、“银行贷款”等各小项。其中：上年结转+年度计划+投资额增减=本年完成+结转下年。

各项资金的指标解释具体为：

a.“财政资金”：指直接用于项目工程建设以及用于科技推广费、前期费用等支出的中央财政资金与地方财政资金资金之和。其中，中央财政资金指中央财政用于农业综合开发的资金，地方财政资金指地方各级财政按照规定比例与中央财政资金配套投入农业综合开发的资金。

b.“自筹资金”：指项目建设单位筹集用于农业综合开发项目建设的现金。银行贷款以及项目建设单位先期的固定资产和水、电、路等公共设施投入不计入自筹资金。

c.“银行贷款”：指用于农业综合开发项目建设的银行贷款以及其他信贷。

（3）“上年结转”：指上年度未完成结转到今年继续使用的资金总量(当年立项项目不存在上年结转)。其中：

a.第6栏“小计”：指上年结转到今年的全部资金量，含中央财政资金、地方财政资金、自筹资金和银行贷款。

b.第7栏“其中：财政资金”：指上年结转资金中的中央财政资金与地方财政资金总额。

（4）“年度计划”：指当年度项目计划安排的“财政资金”、“自筹资金”、“银行贷款”。

a.第8栏“合计”：指本年度项目计划投入的资金总额，含“财政资金”、“自筹资金”、“银行贷款”。

b.第9栏“财政资金”：指当年项目计划投入的中央财政资金、地方财政资金总额。

c.第10栏“其中：中央财政资金”：指当年项目计划投入的中央财政资金数额。

d.第11栏“小计”：指当年项目计划投入的自筹资金数额。

e.第15栏“银行贷款”：指当年项目计划投入的银行贷款以及其他信贷资金数额。

（5）“投资额增减”：指根据项目实际需要或其他原因，当年项目的单项工程或措施进行了微量调整，造成该单项工程或措施的实际完成资金数额与计划资金数额间产生差额。“投资额增减”主要有投资增加和投资减少两种情况：一种是“投资增加”，当年实际完成的单项工程或措施资金数额超过该单项工程或措施计划资金数额的部分，填列正数；另一种是“投资减少”，当年实际完成的单项工程或措施(根据项目实际需要或其他原因，该单项工程或措施不再进行续建)资金数额少于该单项工程或措施计划资金数额的部分，填列负数。

a.第16栏“合计”：指当年项目投资增减总额。

b.第17栏“财政资金”：指当年项目财政资金增减数额。

c.第l8栏“小计”：指当年项目自筹资金增减数额。

d.第22栏“银行贷款”：指当年项目银行贷款增减数额。

（6）“本年完成”：指实际完成上年结转和当年计划“财政资金”、“自筹资金”、“银行贷款”的数额。

a.第23栏“合计”：指当年度完成的项目总投资(含上年结转以及本年计划)。下年度立项的项目超前投入的资金不在统计范围内。

b.第24栏“财政资金”：指农业综合开发报账资金专账当年实际报账数。

c.第25栏“小计”：指当年自筹资金实际完成数，为农业综合开发工程资金专账实际发生数。

d. 第29栏“银行贷款”：指当年度银行贷款的实际完成数，为农业综合开发工程资金专账实际发生数。

（7）“结转下年”：指当年项目的“财政资金”尚未报账数。

a.第30栏“小计”：指结转下年的资金总额，含“财政资金”、“自筹资金”、“银行货款”。

b.第31栏“其中：“财政资金”：指结转下年的中央财政资金、地方财政资金总额。

（二）国家农业综合开发中华全国供销合作总社项目效益主要指标表（国农发部门统5-2）

1.新增农产品生产能力（种植）：指通过农业综合开发，种植类项目主要产品生产在正常情况下能够较开发前增加的数量。“其中：产销对接项目”，是指由产销对接项目形成的新增农产品生产能力。

2.新增农产品生产能力（养殖）：指通过农业综合开发，养殖类项目主要产品生产在正常情况下能够较开发前增加的数量。“其中：产销对接项目”，是指由产销对接项目形成的新增农产品生产能力。

3.新增加工能力：指通过农业综合开发，加工类项目主要产品加工能力在正常情况下能够较开发前增加的数量。“其中：产销对接项目”，是指由产销对接项目形成的新增加工能力。

4.新增交易量：指通过农业综合开发，流通类项目交易量在正常情况下能够较开发前增加的数量。“其中：产销对接项目”，是指由产销对接项目形成的新增交易量。

5. 年新增总产值：指通过农业综合开发项目建设，项目单位当年新增加的、通过项目直接扶持生产的全部产品的价值。

6.直接带动农户数：指与项目单位通过技术培训、购销或合作协议、产品服务等方式，形成了直接利益联系的农户数量。

7.安排农户就业人数：指在项目单位中从事有偿劳动，形成比较稳定劳动雇佣关系的农户人数。

8.帮助农民实现收入：指农民当年通过项目单位的带动或者与项目单位合作实现的收入。“其中：产销对接项目”，是指由产销对接项目帮助农民实现的收入。